## Harmonogram
Harmonogram : „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“
Objednatel : Město Přelouč
Zhotovitel | : Raeder & Falge s.r.o.
Počet jednotlivých měsíců : 13
| Od 5/2021 do 8/2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zahájení 5/2021 Dokončení 11/2021
I.ETAPA | Stavební část_Práce HSV
Stavební část_Práce PSV
Stavební část_Práce ostatní
VRN
Zahájení 5/2022 Dokončení 8/2022
II.ETAPA | Stavební část_Práce HSV
Stavební část_Práce PSV
Stavební část_Práce ostatní
VRN
Zahájení 5/2023 Dokončení 8/2023
III.ETAPA | Stavební část_Práce HSV
Stavební část_Práce PSV
Stavební část_Práce ostatní
VRN