## List1
Harmonogram stavebních prací Etapa I. a II.
rok | 2021 | [26 empty] | 2022
měsíc | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  | květen |  |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen
kalendářní týden | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Zařízení staveniště
Bourání konstrukcí
Vzduchotechnika demontáž
Vzduchotechnika montáž
Přepojení VAK
Osazování výplní hliníkové stěny
Osazování výplní platové okna,dveře
Betonáže podlah,izolace
Svislé konstrukce
Demontáž splaškové kanalizace
Montáž splaškové kanalizace
Dopojení tukové kanalizace
SDK
Elektroistalace silnoproud
Elektroinstalace slaboproud
Přepojení NTL plyn
Montáž zateplení fasády
Montáž zateplení střechy
Úpravy povrchů
MAR
Gastrotechnologie etapač.1
Gastrotechnologie etapač.2 | [29 empty] | ? | ? | ? | ? | ?
Demontáž a montáž ÚT
Dopojení a kompletace ZTI
Podlahy,dlažby,obklady
Dokončovací práce ,malby
Zámečnické konstrukce
Truhlářské kostrukce