## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  | False | False | {6fc89eb2-de56-4070-9c4e-67f415393116}
[32 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 51117 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Dodatek č.1 | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 25. 7. 2024 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | -1129.43
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | -1129.43 |  |  |  |  | -237.18
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | -1366.61
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 51117
| Stavba: | [6 empty] | Dodatek č.1
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 25. 7. 2024
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | -1129.43 |  |  |  |  | -1366.61 |  | 0 | -237.18 | 28.2882 | -237.18 | 0 | 0 | 0 | -1129.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6fc89eb2-de56-4070-9c4e-67f415393116} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | ZL1 |  |  |  | Parkoviště komunikace A,B - neprovedené práce na sanaci | [6 empty] | -612548.22 |  |  |  |  | -741183.35 | STA | 0 | -128635.13 | 0 | -128635.13 | 0 | 0 | 0 | -612548.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d6bcd34a-8ba7-4654-890f-441ce86be6d9} | {6fc89eb2-de56-4070-9c4e-67f415393116} | 2
/ |  |  | MP |  |  |  | Méněpráce | [5 empty] | -612548.22 |  |  |  |  | -741183.35 | Soupis | 0 | -128635.13 | 0 | -128635.13 | 0 | 0 | 0 | -612548.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {75e7dcec-e72a-42a7-964a-b1a10921a586} | {d6bcd34a-8ba7-4654-890f-441ce86be6d9}
|  | ZL2 |  |  |  | Parkoviště komunikace A,B - změna podkladní vrstvy | [6 empty] | 617554.37 |  |  |  |  | 747240.79 | STA | 0 | 129686.42 | 26.0522 | 129686.42 | 0 | 0 | 0 | 617554.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {0363474c-3902-432a-8808-9c57ddc563f7} | {6fc89eb2-de56-4070-9c4e-67f415393116} | 2
/ |  |  | MP |  |  |  | Méněpráce | [5 empty] | -209602.98 |  |  |  |  | -253619.61 | Soupis | 0 | -44016.63 | -33.8679 | -44016.63 | 0 | 0 | 0 | -209602.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {8d752e4d-d9bd-4511-8a40-6fe6b22496cd} | {0363474c-3902-432a-8808-9c57ddc563f7}
/ |  |  | VCP |  |  |  | Vícepráce | [5 empty] | 827157.35 |  |  |  |  | 1000860.39 | Soupis | 0 | 173703.04 | 59.9201 | 173703.04 | 0 | 0 | 0 | 827157.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {32341c20-aa0c-4c6c-a666-2c2307fe5eab} | {0363474c-3902-432a-8808-9c57ddc563f7}
|  | ZL3 |  |  |  | Dešťová kanalizace - zýsyp ŠD, odpočet odvozu výkopku | [6 empty] | 191259.22 |  |  |  |  | 231423.66 | STA | 0 | 40164.44 | 0 | 40164.44 | 0 | 0 | 0 | 191259.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {42d9230a-3305-4eff-aee7-c83fa8b9056b} | {6fc89eb2-de56-4070-9c4e-67f415393116} | 2
/ |  |  | MP |  |  |  | Méněpráce | [5 empty] | -282244.99 |  |  |  |  | -341516.44 | Soupis | 0 | -59271.45 | 0 | -59271.45 | 0 | 0 | 0 | -282244.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {4defdb62-8577-47ad-98e7-c76408d25501} | {42d9230a-3305-4eff-aee7-c83fa8b9056b}
/ |  |  | VCP |  |  |  | Vícepráce | [5 empty] | 473504.21 |  |  |  |  | 572940.09 | Soupis | 0 | 99435.88 | 0 | 99435.88 | 0 | 0 | 0 | 473504.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {3e6c53b4-3731-4779-a872-aa71b6d105be} | {42d9230a-3305-4eff-aee7-c83fa8b9056b}
|  | ZL4 |  |  |  | Dešťová komunikace - změna provedení lapače | [6 empty] | -16986.64 |  |  |  |  | -20553.83 | STA | 0 | -3567.19 | 2.236 | -3567.19 | 0 | 0 | 0 | -16986.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9848003f-4d5f-4524-9282-6267f06cfda2} | {6fc89eb2-de56-4070-9c4e-67f415393116} | 2
/ |  |  | MP |  |  |  | Méněpráce | [5 empty] | -20496.32 |  |  |  |  | -24800.55 | Soupis | 0 | -4304.23 | 0 | -4304.23 | 0 | 0 | 0 | -20496.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {d4dbd124-3030-457e-874e-a300cb84e836} | {9848003f-4d5f-4524-9282-6267f06cfda2}
/ |  |  | VCP |  |  |  | Vícepráce | [5 empty] | 3509.68 |  |  |  |  | 4246.71 | Soupis | 0 | 737.03 | 2.236 | 737.03 | 0 | 0 | 0 | 3509.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {bd90196b-62cc-4993-8193-194d60bb92bc} | {9848003f-4d5f-4524-9282-6267f06cfda2}
|  | ZL5 |  |  |  | Neprovedené přesuny zeminy na skládku | [6 empty] | -180408.16 |  |  |  |  | -218293.87 | STA | 0 | -37885.71 | 0 | -37885.71 | 0 | 0 | 0 | -180408.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bcfb1786-ee16-4db7-a28f-deba2d68cf32} | {6fc89eb2-de56-4070-9c4e-67f415393116} | 2
/ |  |  | MP |  |  |  | Méněpráce | [5 empty] | -180408.16 |  |  |  |  | -218293.87 | Soupis | 0 | -37885.71 | 0 | -37885.71 | 0 | 0 | 0 | -180408.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  | IMPORT | {af692aa1-46e8-478d-900f-9e713a79f0e1} | {bcfb1786-ee16-4db7-a28f-deba2d68cf32}

## MP - Méněpráce
{75e7dcec-e72a-42a7-964a-b1a10921a586}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL1 - Parkoviště komunikace A,B - neprovedené práce na sanaci
Soupis:
MP - Méněpráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -612548.22
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -612548.22 |  |  | 21% | -128635.13
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -741183.35
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL1 - Parkoviště komunikace A,B - neprovedené práce na sanaci
Soupis:
MP - Méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -612548.22 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | -612548.22
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | -305691.42
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | -306856.8
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL1 - Parkoviště komunikace A,B - neprovedené práce na sanaci
Soupis:
MP - Méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -612548.22 |  |  |  |  | 0 |  | -816 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | -612548.22
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -612548.22 |  |  |  |  | 0 |  | -816 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -612548.22
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -305691.42 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -305691.42
1 | K | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | -408 | 69.24 | -28249.92 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -28249.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -28249.92 | 4 | 2093668165
| PP |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -408 |  | -408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -408 | 175.77 | -71714.16 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -71714.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -71714.16 | 4 | -1858075347
| PP |  | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -408 |  | -408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -1632 | 6.39 | -10428.48 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -10428.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10428.48 | 4 | -1627213344
| PP |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "na skládku do vzdálenosti 4km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -408*4 |  | -1632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -1632 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | -408 | 27.7 | -11301.6 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -11301.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11301.6 | 4 | 1504223733
| PP |  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | -775.2 | 207.73 | -161032.3 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -161032.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -161032.3 | 4 | -1990438778
| PP |  | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -408*1,9 |  | -775.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -775.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | -408 | 10.12 | -4128.96 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -4128.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4128.96 | 4 | -1098301983
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | [14 empty] | PP | 2
7 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | -1360 | 13.85 | -18836 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -18836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18836 | 4 | 2067377592
| PP |  | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "parkoviště dle SoD"-1360,0 |  | -1360 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -306856.8 |  |  |  |  | 0 |  | -816 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -306856.8
8 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | -816 | 376.05 | -306856.8 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | -816 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -306856.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -306856.8 | 4 | -1211408023
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/63 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "parkoviště dle SoD"-816 |  | -816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## MP - Méněpráce_01
{8d752e4d-d9bd-4511-8a40-6fe6b22496cd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL2 - Parkoviště komunikace A,B - změna podkladní vrstvy
Soupis:
MP - Méněpráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -209602.98
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -209602.98 |  |  | 21% | -44016.63
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -253619.61
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL2 - Parkoviště komunikace A,B - změna podkladní vrstvy
Soupis:
MP - Méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -209602.98 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | -209602.98
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | -209602.98
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL2 - Parkoviště komunikace A,B - změna podkladní vrstvy
Soupis:
MP - Méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -209602.98 |  |  |  |  | -33.8679 |  | -449.4004 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | -209602.98
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -209602.98 |  |  |  |  | -33.8679 |  | -449.4004 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -209602.98
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | -209602.98 |  |  |  |  | -33.8679 |  | -449.4004 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -209602.98
1 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | -1302.61 | 160.91 | -209602.98 | dle SoD |  | základní | 0.026 | -33.8679 | 0.345 | -449.4004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -209602.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -209602.98 | 4 | -917739240
| PP |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "parkoviště vpravo i vlevo dle SoD" -1302,61 |  | -1302.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -1302.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## VCP - Vícepráce
{32341c20-aa0c-4c6c-a666-2c2307fe5eab}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL2 - Parkoviště komunikace A,B - změna podkladní vrstvy
Soupis:
VCP - Vícepráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 827157.35
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 827157.35 |  |  | 21% | 173703.04
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 1000860.39
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL2 - Parkoviště komunikace A,B - změna podkladní vrstvy
Soupis:
VCP - Vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 827157.35 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 827157.35
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 827157.35
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL2 - Parkoviště komunikace A,B - změna podkladní vrstvy
Soupis:
VCP - Vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 827157.35 |  |  |  |  | 59.9201 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 827157.35
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 827157.35 |  |  |  |  | 59.9201 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 827157.35
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 827157.35 |  |  |  |  | 59.9201 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 827157.35
1 | K | 565231112 | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm | m2 | 1302.61 | 635 | 827157.35 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní | 0.046 | 59.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 827157.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 827157.35 | 4 | 859589523
| PP |  | Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565231112 | [14 empty] | Online PSC | 2

## MP - Méněpráce_02
{4defdb62-8577-47ad-98e7-c76408d25501}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL3 - Dešťová kanalizace - zýsyp ŠD, odpočet odvozu výkopku
Soupis:
MP - Méněpráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -282244.99
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -282244.99 |  |  | 21% | -59271.45
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -341516.44
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL3 - Dešťová kanalizace - zýsyp ŠD, odpočet odvozu výkopku
Soupis:
MP - Méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -282244.99 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | -282244.99
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | -282244.99
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL3 - Dešťová kanalizace - zýsyp ŠD, odpočet odvozu výkopku
Soupis:
MP - Méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -282244.99 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | -282244.99
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -282244.99 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -282244.99
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -282244.99 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -282244.99
1 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -463.814 | 175.77 | -81524.59 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -81524.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -81524.59 | 4 | 1718637437
| PP |  | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle SoD" -463,814 |  | -463.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rýhy+odkop-zásyp | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -463.814 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -2782.884 | 6.39 | -17782.63 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -17782.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17782.63 | 4 | 1543116016
| PP |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle SoD" -2782,884 |  | -2782.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odvoz*6 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -2782.884 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - ZEMINA | t | -858.056 | 207.73 | -178243.97 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -178243.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -178243.97 | 4 | 1077571996
| PP |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle SoD" -858,056 |  | -858.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | odvoz*1,85 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -858.056 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | -463.814 | 10.12 | -4693.8 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -4693.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4693.8 | 4 | -297229673
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | "výměra dle SoD" -463,814 |  | -463.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -463.814 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## VCP - Vícepráce_01
{3e6c53b4-3731-4779-a872-aa71b6d105be}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL3 - Dešťová kanalizace - zýsyp ŠD, odpočet odvozu výkopku
Soupis:
VCP - Vícepráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 473504.21
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 473504.21 |  |  | 21% | 99435.88
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 572940.09
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL3 - Dešťová kanalizace - zýsyp ŠD, odpočet odvozu výkopku
Soupis:
VCP - Vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 473504.21 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 473504.21
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL3 - Dešťová kanalizace - zýsyp ŠD, odpočet odvozu výkopku
Soupis:
VCP - Vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 473504.21 |  |  |  |  | 0 |  | 886.712 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 473504.21
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 473504.21 |  |  |  |  | 0 |  | 886.712 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 473504.21
1 | M | 58344171 | štěrkodrť frakce 0/32 | t | 886.712 | 534 | 473504.21 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní | 0 | 0 | 1 | 886.712 | 0 | 0 | 8 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 473504.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 473504.21 | 4 | -740612065
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/32 | [14 empty] | PP | 1
| VV |  | "zásyp*2" 443,356*2 |  | 886.712 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## MP - Méněpráce_03
{d4dbd124-3030-457e-874e-a300cb84e836}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL4 - Dešťová komunikace - změna provedení lapače
Soupis:
MP - Méněpráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -20496.32
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -20496.32 |  |  | 21% | -4304.23
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -24800.55
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL4 - Dešťová komunikace - změna provedení lapače
Soupis:
MP - Méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -20496.32 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | -20496.32
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | -20496.32
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL4 - Dešťová komunikace - změna provedení lapače
Soupis:
MP - Méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -20496.32 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | -20496.32
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | -20496.32 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | -20496.32
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | -20496.32 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | -20496.32
1 | K | 721241102 | Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 | kus | -4 | 5124.08 | -20496.32 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | -20496.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20496.32 | 16 | 328091179
| PP |  | Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 | [14 empty] | PP | 2

## VCP - Vícepráce_02
{bd90196b-62cc-4993-8193-194d60bb92bc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL4 - Dešťová komunikace - změna provedení lapače
Soupis:
VCP - Vícepráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 3509.68
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 3509.68 |  |  | 21% | 737.03
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 4246.71
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL4 - Dešťová komunikace - změna provedení lapače
Soupis:
VCP - Vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 3509.68 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 3509.68
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 3509.68
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL4 - Dešťová komunikace - změna provedení lapače
Soupis:
VCP - Vícepráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 3509.68 |  |  |  |  | 2.236 |  | 0.006 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 3509.68
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3509.68 |  |  |  |  | 2.236 |  | 0.006 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 3509.68
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 3509.68 |  |  |  |  | 2.236 |  | 0.006 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 3509.68
1 | K | 721242105.OSM | Lapač střešních splavenin z PP KV se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | kus | 4 | 877.42 | 3509.68 | CS ÚRS 2024 02 |  | základní | 0.559 | 2.236 | 0.0015 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 3509.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3509.68 | 16 | 991634278
| PP |  | Lapač střešních splavenin z PP KV se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 | [14 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721242105.OSM | [14 empty] | Online PSC | 2

## MP - Méněpráce_04
{af692aa1-46e8-478d-900f-9e713a79f0e1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL5 - Neprovedené přesuny zeminy na skládku
Soupis:
MP - Méněpráce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 25. 7. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | 0
[6 empty] | DIČ: | 0
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | -180408.16
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | -180408.16 |  |  | 21% | -37885.71
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | -218293.87
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL5 - Neprovedené přesuny zeminy na skládku
Soupis:
MP - Méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | -180408.16 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | -180408.16
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | -180408.16
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Dodatek č.1
Objekt:
ZL5 - Neprovedené přesuny zeminy na skládku
Soupis:
MP - Méněpráce
Místo: | [5 empty] | Datum: | 25. 7. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | -180408.16 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | -180408.16
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -180408.16 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -180408.16
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | -180408.16 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | -180408.16
1 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -301.479 | 175.77 | -52990.96 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -52990.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -52990.96 | 4 | 1724003977
| PP |  | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | [14 empty] | PP | 2
2 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | -1808.874 | 6.39 | -11558.7 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -11558.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11558.7 | 4 | 727709665
| PP |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -301,479*6 |  | -1808.874 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -1808.874 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - ZEMINA | t | -557.736 | 207.73 | -115858.5 | dle SoD |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | -115858.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -115858.5 | 4 | 183740026
| PP |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | [14 empty] | PP | 2
| VV |  | -301,479*1,85 |  | -557.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | -557.736 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET